核心逻辑：将小程序开发拆解为「基础层搭建」「核心功能开发」「技术亮点落地」「合规与材料整理」四大并行项目，4 名成员各自聚焦模块，同步推进且互不依赖，大幅提升效率。

并行项目一：基础层搭建（Day1-Day2 同步启动）

核心目标：完成前后端基础环境 + 行业规则铺垫，为后续开发打基础

| 负责成员 | 具体子任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 前端开发（成员 1） | 1. 确定 UI 风格（中药行业：简约国风配色、图标） 2. 搭建四大端页面框架（种植 / 消费 / 管理 / 监管端） 3. 封装通用组件（扫码按钮、表单输入框、时间轴组件） | 1. 页面原型框架（无交互） 2. 通用组件库 |
| 后端开发（成员 2） | 1. 部署轻量服务器（腾讯云 / 阿里云） 2. 设计数据库表结构（种植 / 加工 / 物流 / 用户表） 3. 编写接口文档（明确数据字段、调用方式） 4. 搭建区块链测试环境（第三方低代码平台注册 + SDK 下载） | 1. 服务器 / 数据库访问地址 2. 接口文档（含区块链接口） 3. 区块链测试环境账号 |
| 行业功能（成员 3） | 1. 整理中药溯源行业规则（种植日志必填项、质检报告格式） 2. 确认 GS1 编码规则（生成 3 个测试批次编码） 3. 准备首批测试数据（1 个合格批次的种植 / 加工 / 质检信息） | 1. 行业规则清单 2. 测试编码 + 测试数据表格 |
| 统筹（成员 4） | 1. 搭建团队协作工具（Git 仓库、接口调试工具 Postman 共享） 2. 制定每日同步机制（早 10 点需求同步、晚 7 点问题复盘） 3. 梳理全流程开发里程碑（Day2 完成基础搭建、Day4 完成功能闭环） | 1. 协作工具使用指南 2. 开发里程碑表 |

并行项目二：核心功能开发（Day2-Day3 与基础层搭建衔接，同步推进）

核心目标：完成全链条核心功能，实现 “数据录入 - 查询” 闭环

| 负责成员 | 具体子任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 前端开发（成员 1） | 1. 开发种植端：表单录入（文字 + 语音 / 图片上传） 2. 开发消费端：扫码功能 + 溯源时间轴展示 3. 开发管理端：数据统计看板（基础图表：查询次数、批次数量） | 1. 三大端核心交互页面（可录入 / 查询） 2. 扫码功能原型（对接测试接口） |
| 后端开发（成员 2） | 1. 开发核心接口：数据录入 / 查询 / 批次关联接口 2. 实现双码生成逻辑（明码 + 隐形码） 3. 完成数据库初始化（导入成员 3 提供的测试数据） | 1. 可调用的核心接口（无 BUG） 2. 测试用双码（明码 + 隐形码） 3. 初始化后的数据库 |
| 行业功能（成员 3） | 1. 验证前端表单与行业规则匹配（如种植日志字段是否合规） 2. 补充物流 / 监管端测试数据（关联已有的种植 / 加工批次） 3. 整理 “功能 - 行业痛点” 对应表（如 “语音录入” 解决种植户操作门槛高） | 1. 表单优化建议清单 2. 完整测试数据集 3. 痛点 - 功能对应表 |
| 统筹（成员 4） | 1. 每日协调前后端接口对接进度（如前端调用查询接口是否成功） 2. 测试核心流程闭环（种植录入→后端存储→消费查询） 3. 记录跨模块问题（如数据关联失败、页面适配异常） | 1. 每日进度报告 2. 核心流程测试记录 3. 问题清单（含优先级） |

并行项目三：技术亮点落地（Day3-Day4 与核心功能开发同步推进）

核心目标：完成区块链对接 + 双码核销，突出赛事加分项

| 负责成员 | 具体子任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 前端开发（成员 1） | 1. 开发 “链上查询” 页面（展示上链数据、哈希值、存证时间） 2. 开发管理端 “双码核销” 功能（隐形码扫码校验按钮） 3. 优化页面加载速度（压缩图片、缓存常用组件） | 1. 链上查询页面（可展示结果） 2. 双码核销功能模块 3. 优化后的前端包（加载≤3 秒） |
| 后端开发（成员 2） | 1. 调用区块链接口（将核心数据：批次号、质检结果、采收时间上链） 2. 开发双码核销接口（校验隐形码有效性） 3. 优化接口响应速度（确保查询 / 核销响应≤2 秒） | 1. 数据上链成功记录（含哈希值） 2. 双码核销接口 3. 优化后的接口文档 |
| 行业功能（成员 3） | 1. 筛选区块链上链核心数据（确认 3-5 项关键数据，避免冗余） 2. 验证双码功能合规性（隐形码是否符合行业防窜货需求） 3. 补充区块链功能的行业价值说明（如 “上链质检结果” 提升消费者信任） | 1. 上链数据清单 2. 双码合规性报告 3. 区块链功能价值说明 |
| 统筹（成员 4） | 1. 测试区块链功能闭环（数据上链→链上查询→核验一致性） 2. 测试双码核销逻辑（隐形码正确 / 错误时的反馈） 3. 录制功能演示片段（区块链查询 + 双码核销） | 1. 区块链功能测试报告 2. 双码核销测试记录 3. 演示片段（30 秒） |

并行项目四：合规与材料整理（Day3-Day5 全程同步推进）

核心目标：确保功能合规，同步整理赛事所需材料，避免后期赶工

| 负责成员 | 具体子任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 前端开发（成员 1） | 1. 优化页面适配（测试 3 种 iOS/Android 机型，无排版错乱） 2. 统一页面提示语（符合中药行业表述，如 “批次溯源成功”） 3. 打包小程序测试版（生成体验二维码） | 1. 适配测试报告 2. 优化后的最终前端包 3. 体验二维码 |
| 后端开发（成员 2） | 1. 实现用户信息脱敏存储（手机号 / 身份证号隐藏中间位数） 2. 备份数据库 + 服务器配置文件 3. 完善技术文档（服务器部署步骤、接口清单、区块链对接流程） | 1. 数据脱敏后的后台 2. 数据库 + 配置文件备份包 3. 完整技术文档 |
| 行业功能（成员 3） | 1. 整理政策依据文档（2026 中药追溯政策、GS1 编码标准） 2. 确认功能覆盖全行业痛点（无遗漏核心需求） 3. 提炼 3 个核心创新点（如 “低成本适配中小种植户”） | 1. 政策依据文档（含引用链接） 2. 功能覆盖清单 3. 创新点说明 |
| 统筹（成员 4） | 1. 组织全流程验收（4 人共同测试所有功能，无残留 BUG） 2. 整合赛事材料（技术文档、体验二维码、创新点说明、演示视频脚本） 3. 输出开发总结报告（已实现功能、技术亮点、可展示闭环） | 1. 验收测试报告（无 BUG 清单） 2. 赛事材料包（全套） 3. 开发总结报告 |